## EventMonitoring
STT | DATE | Target | TITLE | DESCRIPTION | TYPE | INSPECTOR | Status | Note | Corrective action
1 |  |  | Check FOD | Check RAMP to prevent FOD. 1. Quan sát việc tuân thủ kiểm tra FOD bãi đậu trước khi tàu đáp và sau khi đưa tàu đi của NVKT. 2. Croscheck tại các bãi có bảo dưỡng lớn xem team bải dưỡng có tuân thủ quy trình ngăn ngừa FOD hay không? | Night surveillance
2 |  |  | Check drain fuel | Check fuel drainage according to the checklist.Random check các tàu thực hiện WKLY có được drain fuel theo WKLY checklist hay không? | Night surveillance
3 |  |  | Check OWP feedback | Ensure OWP feedback is fully recorded.Có thể kiểm tra OWP feedback của ngày hôm trước, với các tiêu chí: a. Các WO từ chối phải có lí do rõ ràng và được sự xác nhận từ MOC. b. Thông tin daily check phải được điền đầy đủ. c. Các WO được thực hiện phải ghi nhận số chứng chỉ của NVKT rõ ràng. | Night surveillance
4 |  |  | Check cover A/C parking/Storage | Check the condition of aircraft covering. | Night surveillance hoặc 7day check
5 |  |  | Arrange work reasonably | Assign work to avoid overlap. | Night surveillance
6 |  |  | Check cargo | Check for damage, leaks, and defects in the cargo. a. Kiểm tra các dấu hiệu mục của buồng hàng - đặc biệt là khu vực quanh mép buồng hàng và cửa buồng hàng. b. Kiểm tra tình trạng TDP. c. Kiểm tra các tấm linning buồng hàng. | Night surveillance
7 |  |  | Check engine wash | Ensure engine wash chemicals are used correctly.Chi tiết kiểm tra: a. Số lượng hóa chất. b. Số lượng lần rửa | Night surveillance
8 |  |  | Check cabin | Conduct a general inspection of the cabin, Lavatory, and Galley. Tăng cường random check áo phao | Night surveillance
9 |  |  | Check defects ATA 21, 36 | Check issues related to ATA 21, 36. | Night surveillance
10 |  |  | Check ETLB and AMOS usage | Ensure maintenance data entry is done correctly. | Night surveillance
11 |  |  | Check engine defects | Check for engine failures, leaks, and loose bolts. Tăng cường kiểm tra vị trí Anti-ice access panel | daily/weekly/phase
12 |  |  | Check fuselage paint defects | Inspect paint on fuselage, wing, and stabilizer. | daily/weekly/phase
13 |  |  | Check leakage and corrosion on the lower fuselage | Check for fuel leaks and corrosion on the lower fuselage. | daily/weekly/phase
14 |  |  | Check DPI, antenna, flap, slat | Inspect DPI, antenna, and damage to flaps/slats. | daily/weekly/phase
15 |  |  | Check antenna paint | Ensure paint does not affect the antenna. | daily/weekly/phase
16 |  |  | Preliminary check | Conduct a preliminary inspection before maintenance. | Phase check
17 |  |  | Check AC electrical equipment | Check electrical wiring, connectors, and equipment maintenance. | Night surveillance
18 |  |  | Check safety for working at height | Ensure the use of safety harnesses when working at height. | Night surveillance
19 |  |  | Check PTS application | Verify compliance with PTS in operations. PTS là chương trình yêu cầu các đơn vị phải hoàn thành phần việc của mình trong khoảng thời gian CỐ ĐỊNH và TỐI ƯU NHẤT đã được thống nhất bằng văn bản. Nhằm duy trì tổng thời gian dừng/nghỉ giữa các chuyến bay TỐI ƯU. | Night surveillance
20 |  |  | Check walkie talkie management | Check the usage and storage of walkie talkie. | Night surveillance
21 |  |  | Check GSE maintenance at VTE | Inspect GSE equipment maintenance at VTE. | Survey at VTE

## OTHER
1. A649 land 23:33 nhưng đến 01:40 vẫn chưa offload xong cargo.

## MẪU
sample
STT | Ngày thực hiện | STATION | A/C or event | Tên Công Việc Ngắn Gọn | Mô Tả Ngắn Gọn | Tần suất kiểm tra | Người thực hiện | Tình trạng | noted | Hành động xử lý
1 | 2025-02-12 | SGN | A530, A531, A532 | Kiểm tra FOD | Kiểm tra RAMP để ngăn ngừa FOD. | Night serveillance | TBH | finding | 1. A532 NOT CHECK FOD | REMIND MECH OR CRS
2 | 2025-02-12 | SGN | A530 | Kiểm tra drain fuel | Kiểm tra xả nhiên liệu theo checklist. | weekly | TBH | nil finding | CRS thực hiện drain fuel theo check list | nil
3 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra OWP feedback | Đảm bảo feedback OWP được ghi đầy đủ. | Night surveillance | TBH | nil finding
4 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra covers tàu đỗ | Kiểm tra tình trạng che phủ tàu đỗ. | Night surveillance hoặc 7day check | TBH | NOT CHECK
5 | 2025-02-12 | SGN | A530, A531, A532 | Sắp xếp công việc hợp lý | Phân công công việc không bị chồng lấn. | Night surveillance | TBH | nil finding | CRS làm tàu không bị phân công công việc chồng lấn.
6 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra buồng hàng | Kiểm tra hỏng hóc, rò rỉ, hư hại buồng hàng. | weekly | TBH | nil finding
7 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra rửa động cơ | Đảm bảo hóa chất rửa động cơ đúng quy trình. | Night surveillance | TBH |  | not check
8 | 2025-02-12 | SGN | A530, A531, A532 | Kiểm tra cabin | Kiểm tra tổng thể cabin, Lav, Galley. | Night surveillance | TBH | nil finding | check áo phao vẫn còn hạn 02/2028, 08/2030
9 | 2025-02-12 | SGN | A530, A531, A532 | Kiểm tra hỏng hóc ATA 21,36 | Kiểm tra sự cố liên quan ATA 21,36. | Night surveillance | TBH | nil finding
10 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra sử dụng ETLB, AMOS | Kiểm tra nhập dữ liệu bảo dưỡng đúng quy định. | Night surveillance | TBH | nil finding
11 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra hỏng hóc động cơ | Kiểm tra lỗi động cơ, rò rỉ, lỏng ốc vít. | weekly/phase check | TBH | nil finding
12 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra hỏng hóc sơn vỏ máy bay | Kiểm tra sơn trên fuselage, wing, stabilizer. | weekly/phase check | TBH | nil finding
13 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra rò rỉ, ăn mòn thân dưới | Kiểm tra rò rỉ nhiên liệu, ăn mòn thân dưới. | weekly/phase check | TBH | nil finding
14 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra DPI, anten, flap, slat | Kiểm tra DPI, anten, hỏng hóc flap/slat. | weekly/phase check | TBH | nil finding
15 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra sơn anten | Đảm bảo sơn không ảnh hưởng đến anten. | weekly/phase check | TBH | nil finding
16 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra sơ bộ (Preliminary) | Kiểm tra sơ bộ trước khi bảo dưỡng. | Phase check | TBH | nil finding | FORMAN THỰC HIỆN PI LIST ĐẦY ĐỦ
17 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra thiết bị điện AC | Kiểm tra dây điện, đầu cắm, bảo dưỡng thiết bị. | Each surveillance | TBH | nil finding
18 | 2025-02-12 | SGN | A530, A531, A532 | Kiểm tra an toàn làm việc trên cao | Đảm bảo sử dụng dây an toàn khi làm việc trên cao. | Each surveillance | TBH | nil finding | TÀU A530 CÓ WO INSPECT LIGHTNING STRIKE, CRS DÙNG CẨU RỌ VÀ CÓ DÂY AN TOÀN ĐẦY ĐỦ
19 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra áp dụng PTS | Kiểm tra tuân thủ PTS trong vận hành. | Each surveillance | TBH
20 | 2025-02-12 | SGN |  | Kiểm tra quản lý bộ đàm | Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản bộ đàm. | Each surveillance | TBH | FINDING | CHỈ CÓ 9/19 BỘ ĐÀM ĐƯỢC MƯỢN VÀ SỬ DỤNG.
21 |  |  |  | Kiểm tra bảo dưỡng GSE tại VTE | Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị GSE tại VTE. | Survey ở VTE | TBH